## Informe Comisión Mixta Pptos
NÓMINA DE PROYECTOS O PROGRAMAS DESARROLLADOS INTERNA O EXTERNAMENTE QUE PERMITAN, EN LO ESPECÍFICO, SU POSTERIOR USO COMO TECNOLOGÍAS DUALES
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA NACIONAL, DIVISIÓN DE INFORMÁTICA
NOMBRE DEL INFORME: 2025 - SEGUNDO INFORME NÓMINA DE PROYECTOS O PROGRAMAS DESARROLLADOS INTERNA O EXTERNAMENTE QUE PERMITAN, EN LO ESPECÍFICO, SU POSTERIOR USO COMO TECNOLOGÍAS DUALES | [9 empty] | FECHA DE ENTREGA DEL INFORME: | 2025-04-17
| ANTECEDENTES DEL PROYECTO O PROGRAMA | [5 empty] | PRESUPUESTO POR AÑO ($) | FECHA EJECUCIÓN |  | ESTADO DE AVANCE (%) DE LOS PROYECTOS | MODIFICACIONES EXPERIMENTAS A PARTIR DEL ÚLTIMO INFORME
# | NOMBRE | BREVE DESCRIPCIÓN DE SU OBJETIVO | DESARROLLO INTERNO O EXTERNO | NUEVO O DE ARRASTRE | ORGANISMOS INVOLUCRADOS | AÑO DE INICIO | 2025 | INICIO | TÉRMINO
1 | Ficha Caso Digital | Sistema informático que apoya a funcionarios y fiscales para acceder a datos SAF, PJUD, SRCeI, SIAU y BUD de causas | Interno | Arrastre | PJUD, SRCeI | 2023 | 0 | 2023-12-01 | 31-12-2024 31-03-2025 | 100% | Concluye proyecto, y se evalúan mejoras evolutivas.
2 | Ficha Sujeto | Sistema informático que apoya a funcionarios y fiscales para acceder a datos SAF, PJUD, SRCeI, SIAU y BUD de sujetos | Interno | Arrastre | PJUD, SRCeI | 2023 | 0 | 2023-12-01 | 31-12-2024 31-03-2025 | 100% | Concluye proyecto, y se evalúan mejoras evolutivas.
3 | FRONT-END ASR | Sistema que permitirá integrar y visualizar la informacion que proveera ASR 2024 | Interno | Arrastre | Uso interno Ministerio Público | 2024 | 0 | 2024-03-01 | 31-12-2024 31-03-2025 | 100% | Concluye proyecto, y se evalúan mejoras evolutivas.
4 | EIV (Entrevista Investigativa Video Grabada) | Sistema Nacional para gestion de Entrevista Video Grabada | Interno | Arrastre | Uso interno Ministerio Público | 2024 | 0 | 2024-03-01 | 31-03-2025 30-05-2025 | 75% | Sin modificaciones
5 | NUEVO: Preclasificador IA (Inteligencia Artificial) | Sistema Nacional para apoyo a la Preclasificación, sistema elaborado en conjunto con DIVEST y su equipo de IA, el objetivo es apoyar la labor incorporando IA a la sugerencia de Preclasificación. | Interno | Nuevo | Uso interno Ministerio Público | 2025 | 0 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 35% | Sin modificaciones
6 | NUEVO: Cuadro de Mando | Sistema para visualizar en Escritorio de Fiscales los casos vigentes. | Interno | Arrastre | Uso interno Ministerio Público | 2024 | 0 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 100% 55% | Sin modificaciones
7 | NUEVO: Transcripción a texto de video-declaraciones con IA | Sistema que permite transcribir los videos de declaración a texto, para un análisis e incorporación a Ficha Caso Digital. | Interno | Arrastre | Uso interno Ministerio Público | 2024 | 0 | 2024-12-01 | 2025-12-31 | 35% | Sin modificaciones
Nota: La totalidad de los proyectos informados no contemplan presupuesto, debido a que se realizan íntegramente con recursos propios, es decir, personal de planta de la Institución. Asimismo, la infraestructura tecnológica que soporta estos sistemas, forman parte de los actuales contratos vigentes en materia de Data Center (costo mensual para el MP asciende a UF3.398, IVA incluido).

## Proyectos TERMINADOS
NÓMINA DE PROYECTOS O PROGRAMAS DESARROLLADOS INTERNA O EXTERNAMENTE QUE PERMITAN, EN LO ESPECÍFICO, SU POSTERIOR USO COMO TECNOLOGÍAS DUALES | [5 empty] | PROYECTOS TERMINADOS
MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA NACIONAL, DIVISIÓN DE INFORMÁTICA
NOMBRE DEL INFORME: 2025 - PRIMER INFORME NÓMINA DE PROYECTOS O PROGRAMAS DESARROLLADOS INTERNA O EXTERNAMENTE QUE PERMITAN, EN LO ESPECÍFICO, SU POSTERIOR USO COMO TECNOLOGÍAS DUALES | [9 empty] | FECHA DE ENTREGA DEL INFORME: | 2025-03-18
| ANTECEDENTES DEL PROYECTO O PROGRAMA | [5 empty] | PRESUPUESTO POR AÑO ($) | FECHA EJECUCIÓN |  | ESTADO DE AVANCE (%) DE LOS PROYECTOS | MODIFICACIONES EXPERIMENTAS A PARTIR DEL ÚLTIMO INFORME
# | NOMBRE | BREVE DESCRIPCIÓN DE SU OBJETIVO | DESARROLLO INTERNO O EXTERNO | NUEVO O DE ARRASTRE | ORGANISMOS INVOLUCRADOS | AÑO DE INICIO | 2024 | INICIO | TÉRMINO
1 | Bitácora WEB Nacional (BWN) | Sistema que apoya la gestión de los procedimientos flagrantes, facilitando la comunicación entre la fiscalía y las policias | Interno | Arrastre | PDI, Carabineros, GENCHI y DIRECTEMAR | 2023 | 0 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 100% | Sin modificaciones
2 | Aplicaciones móviles | Aplicaciones móviles que apoyan BWN, Ficha caso, Ficha sujeto y Jurisprudencia | Interno | Arrastre | Uso interno Ministerio Público | 2023 | 0 | 2023-12-01 | 2024-12-31 | 100% | Sin modificaciones
3 | Gestor de Partes AUPOL | Sistema informático que apoya en la gestión de los partes de Carabineros, entregando la posibilidad de controlar los registros, y además, de mejorar la calidad de los datos que se ingresan a SAF. | Interno | Arrastre | Carabineros | 2023 | 0 | 2023-12-01 | 2024-07-31 | 100% | Sin modificaciones
4 | Gestor de Partes Denuncias (NO CARABINEROS) | Sistema que apoya la gestion de denuncias o partes (no carabineros) , entregando la posibilidad de controlar los registros de denuncias y partes de insittuciones distitnas a Carabineros | Interno | Arrastre | PDI, DIRECTEMAR, GENDARMERIA, OTROS | 2023 | $ | 2023-12-01 | 2024-07-31 | 100% | Sin modificaciones
5 | Denuncia en línea | Sistema que permitirá recibir denuncias que puedan ser realizadas desde el sistio web de la Fiscalía de Chile | Interno | Arrastre | Público en general | 2024 | 0 | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 100% | Sin modificaciones
6 | Transferencia electrónica de archivos | Sistema que tiene por objetivo facilitar el intercambio de archivos (documentos, fotos, videos, entre otros) desde instituciones colaboradoras a la Fiscalía. | Interno | Arrastre | Todo organismos privado o público que requiera de enviar archivos a la Fiscalía. | 2024 | 0 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 100% | Sin modificaciones
7 | Denuncia Seguro | El objetivo es implementar una integración con la SPD para recibir las denuncias que dicha institución recibe y que pueda ser gestionada por la fiscalía. | Interno | Arrastre | Subsecretaria de Prevención del Delito (SPD) | 2024 | 0 | 2024-05-01 | 2024-08-31 | 100% | Sin modificaciones
8 | Aplicaciones móviles Policias | Aplicaciones móviles que apoyan BWN. | Interno | Arrastre | Uso interno Ministerio Público | 2024 | 0 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 100% | Sin modificaciones
9 | NUEVO: Muertes Bajo Custodia | Sistema para la Unidad Especializada de Derechos Humanos, para que las instituciones informen al MP de las muertes registradas bajo su custodia. | Interno | Arrastre | Uso interno Ministerio Público | 2025 | 0 | 2024-10-01 | 2025-12-31 | 100% | Sin modificaciones