## INICIATIVAS DE INVERSIÓN
INFORME GLOSA N° 15 - PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL MAULE
INICIATIVAS DE INVERSION MINISTERIO PUBLICO
PRESUPUESTO AÑO 2024
Ley N° 21.640
CÓDIGO B.I.P. | PROYECTOS | ETAPA ACTUAL | UNIDAD TÉCNICA | UNIDAD FINANCIERA | DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | ESTADO DE SITUACIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO EJECUTADO PRESUPUESTO 2023 M$ | MONTO ASIGNADO PRESUPUESTO 2024 M$ | FECHA ADJUDICACIÓN | PERÍODO EJECUCIÓN
20184456-0 | Construcción Fiscalía Local de Cauquenes | DISEÑO | DA - MOP REGIÓN DEL MAULE | MINISTERIO PÚBLICO | Es necesario contar con la infraestructura adecuada y suficiente para el buen funcionamiento de esta fiscalía local. El inmueble actual arrendado no cumple con lo anterior, debido a que no posee la funcionalidad requerida, ni se encuentra en buenas condiciones estructurales que aseguren su proyección. La superficie requerida para el óptimo funcionamiento de esta fiscalía local, según programa arquitectónico, es de 539 m2. | Se encuentra a la espera del cierre del Diseño por art. 81° del Reglamento de Contratación de Trabajos de Consultoría del MOP. Se espera realizar cambio de etapa a Ejecución dentro del segundo semestre del año 2024. | 38360 | 13700 | 2022-09-30 | 30/09/2022 - 07/07/2023
30000650-0 | Construcción y Equipamiento Fiscalía Local de Parral | EJECUCIÓN | DA - MOP REGIÓN DEL MAULE | MINISTERIO PÚBLICO | Hoy en día la Fiscalía Local de Parral funciona en un inmueble arrendado, el cual no cumple con los requisitos de funcionalidad ni espacio requeridos para esta fiscalía local. La superficie requerida para el funcionamiento de esta fiscalía local, de acuerdo al programa arquitectónico desarrollado en la etapa de Diseño, corresponde a 548 m2. | En trámite un nuevo aumento de plazo solicitado por la DA MOP del Maule, para la realización de obras extraordinarias | 965623 | 925120 | 2022-12-27 | 2024-08-18
TOTAL M$ | [6 empty] | 1003983 | 938820