## INICIATIVAS DE INVERSIÓN
INFORME GLOSA N° 15 - PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DEL MAULE
INICIATIVAS DE INVERSION MINISTERIO PUBLICO
PRESUPUESTO AÑO 2025
Ley N° 21.722
CÓDIGO B.I.P. | PROYECTOS | ETAPA ACTUAL | UNIDAD TÉCNICA | UNIDAD FINANCIERA | DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA | ESTADO DE SITUACIÓN DE LA INICIATIVA | MONTO EJECUTADO PRESUPUESTO 2024 M$ | MONTO PRESUPUESTO APROBADO 2025 M$ | FECHA ADJUDICACIÓN | PERÍODO EJECUCIÓN
20184456-0 | Construcción Fiscalía Local de Cauquenes | DISEÑO | DA - MOP REGIÓN DEL MAULE | MINISTERIO PÚBLICO | Es necesario contar con la infraestructura adecuada y suficiente para el buen funcionamiento de esta fiscalía local. El inmueble actual arrendado no cumple con lo anterior, debido a que no posee la funcionalidad requerida, ni se encuentra en buenas condiciones estructurales que aseguren su proyección. La superficie requerida para el óptimo funcionamiento de esta fiscalía local, según programa arquitectónico, es de 539 m2. | La etapa de Diseño ya se encuentra terminada. Se encuentra en preparación de los antecedentes para solicitar el cambio de etapa a Ejecución dentro del año 2025. A la espera que se generen holguras presupuestarias para poder dar curso a la respectiva Licitación de Obras. | 10960 | 0 | 2022-09-30 | 30/09/2022 - 07/07/2023
30000650-0 | Construcción y Equipamiento Fiscalía Local de Parral | EJECUCIÓN | DA - MOP REGIÓN DEL MAULE | MINISTERIO PÚBLICO | Hoy en día la Fiscalía Local de Parral funciona en un inmueble arrendado, el cual no cumple con los requisitos de funcionalidad ni espacio requeridos para esta fiscalía local. La superficie requerida para el funcionamiento de esta fiscalía local, de acuerdo al programa arquitectónico desarrollado en la etapa de Diseño, corresponde a 548 m2. | Contrato de Obras Civiles terminado, actualmente en contratación de Equipamiento y Equipos. | 877475.918 | 0 | 2022-12-27 | 2024-11-02
TOTAL M$ | [6 empty] | 888435.918 | 0