## INICIATIVAS DE INVERSIÓN
INICIATIVAS DE INVERSION MINISTERIO PUBLICO
PRESUPUESTO AÑO 2024
Ley N° 21.640 - Subtitulo 31 Iniciativas de Inversión.
Presupuesto aprobado año 2024 M$ 5.635.758
CÓDIGO B.I.P. | PROYECTOS | ETAPA ACTUAL | ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LA LICITACIÓN ASOCIADA | MONTO M$ | FECHA ADJUDICACIÓN | PERÍODO EJECUCIÓN
30124249-0 | Construcción Fiscalía Local de Alto Hospicio | EJECUCIÓN | Proyecto terminado en el año 2023. Este año sólo ejecuta un pago por M$ 3.101 que corresponde al pago de Honorarios por concepto de tramitación Recepción Definitiva del inmueble. | 3101 | 2021-03-06 | 06/03/2021 - 22/02/2023
30038628-0 | Construcción Fiscalía Regional y Fiscalía Local de Arica-Parinacota | DISEÑO | Contrato de Diseño se encuentra en desarrollo por aumento de contrato (IMIV + Modificación por cambio de normativa eléctrica). | 69007 | Se ha generado aumento de contrato en julio de 2023 | Se estima término de aumento de Diseño para agosto de 2024
40011459-0 | Construcción Fiscalía Regional de Antofagasta | EJECUCIÓN | En preparación de antecedentes del término del Diseño para solicitar el ingreso del cambio de etapa a Ejecución en el SNI. Debido al alto costo de las Obras Civiles (de acuerdo al Presupuesto Oficial), se dará curso a esta iniciativa una vez que contemos con todos los recursos necesarios que permitan financiar de manera responsable esta iniciativa de inversión. | 0 | Se estima realizar llamado a Licitación dentro del segundo semestre de 2024 | Segundo semestre 2024 a primer semestre de 2026
20176925-0 | Construcción Fiscalía Local de Diego de Almagro | DISEÑO | En proceso de evaluación técnico - económica en el SNI para obtener RS (Recomendación Satisfactoria) etapa de Diseño. | 0 | Se estima realizar llamado a Licitación dentro del primer semestre de 2025 | Primer semestre 2025 a primer semestre 2026 | *No tiene Marco Presupuestario 2024 aprobado, se incorporará a la Cartera de Proyectos en la medida que se generen holguras en la ejecución presupuestaria
40056228-0 | Reposición Fiscalía Local de Andacollo | EJECUCIÓN | Actualmente tiene Convenio Mandato firmado, y se encuentra en preparación de antecedentes para realizar un nuevo llamado a Licitación de Obras Civiles, dado que en la primera licitación no se presentaron oferentes. Esta iniciativa se posterga para el 2025, debido a priorización de la cartera de proyectos realizada por la Fiscalía Regional de Coquimbo. | 2 | Se estima adjudicar las Obras dentro del primer semestre de 2025 | Primer semestre 2025 a primer semestre de 2027
20195427-0 | Reposición Fiscalía Local de Combarbalá | EJECUCIÓN | En Reevaluación por parte del Sistema Nacional de Inversiones, para poder contar con mayores recursos ante un tercer proceso de Licitación de Obras. Esta iniciativa cuenta con alta prioridad por parte de la Fiscalía Regional de Coquimbo. | 1636 | Se estima adjudicar dentro del primer semestre de 2025 | Primer semestre 2025 a segundo semestre de 2026
20195429-0 | Mejoramiento Fiscalía Local de Illapel | EJECUCIÓN | Se posterga llamado a Licitación de Obras para el 2025, ello debido a priorización de la cartera contemplada en Marco Presupuestario 2024. | 0 | Se estima adjudicar las Obras dentro del segundo semestre de 2025 | Segundo semestre 2025 a segundo semestre de 2027
20195431-0 | Ampliación y Adquisición Fiscalía Local de San Antonio | EJECUCIÓN | Este proyecto se encuentra con RS, a la espera de recursos de Hacienda para proceder a la realización de la Licitación de Obras. | 2000 | Se estima adjudicar dentro del primer semestre de 2025 | Primer semestre 2025 a segundo semestre de 2026
30213122-0 | Construcción Fiscalía Local de La Ligua | EJECUCIÓN | En proceso de evaluación técnico - económica en el SNI para obtener RS (Recomendación Satisfactoria) etapa de Ejecución. | 4178 | Se estima adjudicar las Obras dentro del segundo semestre de 2025 | Segundo semestre 2025 a segundo semestre de 2027
20184456-0 | Construcción Fiscalía Local de Cauquenes | DISEÑO | La etapa de Diseño ya se encuentra terminada. Se encuentra en preparación de los antecedentes para solicitar el cambio de etapa a Ejecución dentro del último trimestre del año 2024. | 13700 | 2022-09-30 | 30/09/2022 - 07/07/2023
30000650-0 | Construcción y Equipamiento Fiscalía Local de Parral | EJECUCIÓN | Etapa de Obras en desarrollo. | 925120 | 2022-12-27 | 2024-08-18
40030566-0 | Construcción Fiscalía Local de Yungay | DISEÑO | En proceso de tramitación firma Convenio Mandato con la DA - MOP para realizar llamado a Licitación de Diseño. | 13503 | Se estima adjudicar durante el primer semestre de 2025 | Primer semestre de 2025 a primer semestre de 2026
30038634-0 | Construcción Fiscalía Local de Carahue | EJECUCIÓN | Etapa de Obras en desarrollo. | 1872867.5734 | 2023-09-04 | 04/09/2023 - 28/10/2024
30476233-0 | Construcción Fiscalía Regional de Los Ríos | EJECUCIÓN | Se han efectuado dos llamados previos, la primera licitación se declaró desierta y en la segunda se recibió oferta. En virtud de lo anterior, se está revisando el Programa Arquitectónico y el Presupuesto de Obras Civiles. En preparación antecedentes para solicitar Reevaluación ante el SNI. | 0 | Se estima adjudicar las Obras dentro del primer semestre de 2025 | Primer semestre 2025 a segundo semestre de 2026
30414777-0 | Construcción Fiscalía Local de Río Negro | EJECUCIÓN | Etapa de Obras se encuentra en desarrollo. | 1624094 | 2024-01-17 | 17/01/2024 - 20/02/2025
30136723-0 | Construcción Fiscalía Local de Castro | EJECUCIÓN | Este proyecto se encuentra con RS, a la espera de recursos de Hacienda para proceder a la realización de la Licitación de Obras. | 20373 | Se estima adjudicar durante el primer semestre de 2025 | Primer semestre 2025 a segundo semestre de 2026
30486775-0 | Construcción Fiscalía Local de Quellón | DISEÑO | Fecha apertura Licitación 19/11/2024, de acuerdo a cronograma DA MOP Región de Los Lagos. | 24437 | Se estima adjudicar la Consultoría de Diseño dentro del primer semestre de 2025 | Primer semestre de 2025 a primer semestre de 2026
40010362-0 | Ampliación y Mejoramiento Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena | EJECUCIÓN | Etapa de Obras se encuentra en desarrollo. | 1048742 | 2024-04-24 | 24/04/2024 - 19/04/2025
40024941-0 | Construcción Fiscalía Regional y Local de Cerrillos | DISEÑO | A la espera de la definición del terreno para avanzar hacia la etapa de Diseño. | 7997 | Se estima adjudicar dentro del segundo semestre de 2025 | Segundo semestre de 2025 a segundo semestre de 2026.
40032500-0 | Ampliación Fiscalía Local de Puente Alto | DISEÑO | En proceso de evaluación técnico - económica en el SNI para obtener RS (Recomendación Satisfactoria) etapa de Diseño. | 0 | Se estima adjudicar Consultoría de Diseño dentro del primer semestre de 2025 | Primer semestre de 2025 a primer semestre de 2026. | *No tiene Marco Presupuestario 2024 aprobado, se incorporará a la Cartera de Proyectos en la medida que se generen holguras en la ejecución presupuestaria
20184520-0 | Construcción Fiscalía Local de Melipilla | DISEÑO | A la espera del Decreto de Identificación de Fondos. En preparación antecedentes para Licitación de Consultoría de Diseño. En proceso de firma del Convenio del Mandato de Diseño para efectuar el llamado a licitación de Diseño. | 5001 | Se estima adjudicar la Consultoría de Diseño dentro del primer semestre de 2025 | Primer semestre 2025 a primer semestre de 2026. | *No tiene Marco Presupuestario 2024 aprobado, se incorporará a la Cartera de Proyectos en la medida que se generen holguras en la ejecución presupuestaria
MARCO PRESUPUESTARIO IDENTIFICADO AL 30/09/2024 |  |  |  | 5635758.5734
Saldo por identificar |  |  | Identificación en trámite | -0.57345
TOTAL PROYECTADO EJECUTAR M$ |  |  |  | 5635758
MARCO PRESUPUESTARIO APROBADO 2024 M$ | Presupuesto aprobado subt. 31 año 2023 M$ |  |  | 5635758
MARCO PRESUPUESTARIO VIGENTE AL 30/09/2024 |  |  |  | 5635758